宁医保函〔2019〕65号

宁德市医疗保障局关于2018年度市级

财政项目支出“医保工作经费”绩效评价报告

市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2019〕3号）要求，现将我局2018年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

按照宁德市委编委《关于调整市医疗保障管理体制和机构编制有关事项的通知》（宁市委编〔2016〕53号），2016年12月，我市设立宁德市医疗保障管理局（简称市医保局），在市财政局挂牌。在市财政局（市医保局）增设3个机关行政科室：医疗基金管理科、医疗服务价格科、药械采购配送监管科，专门承担市医保局具体工作。人员编制8人，2018年期未实有人数6人。

本单位主要职能是：贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施；负责监督全市医疗保障基金筹集征缴、拨付和支付，承担全市医疗保障基金管理工作；负责全市医疗服务价格谈判、调整；承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作；负责指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理；负责指导全市医疗保障定点医药机构管理；负责全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核，监测、调控相关药品价格和医疗服务价格；负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作；承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1.立项依据：（1）宁德市委编委《关于调整市医疗保障管理体制和机构编制有关事项的通知》（宁市委编[2016]53号）；（2）《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（宁财预〔2017〕60号）。

2.项目主要内容：医保工作经费38万元。

3.项目涉及范围：贯彻执行医疗保障的法律法规和政策规定，拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织全市药械采购，管理和监督全市医疗保障工作。

4.总体目标：对部门依法履行职责所需经费予以保障，确保全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施，组织全市药械采购，管理和监督全市医疗保障工作得以顺利开展，构建和完善多层次的医疗保障体系，不断减轻参保人员医疗费用负担，有效解决人民群众“看病难、看病贵”和“因病致贫，因病返贫”的问题，切实保障全市人民的医疗健康需求。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

医保工作经费38万元，2018年纳入预算，年初财政安

排资金38万元，功能科目编码2080101，功能科目名称是社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。

本单位严格遵守“八项规定”和财务制度，按照《宁德市直机关厉行节约反对浪费制度建设工作手册》、《福建省医保内部控制制度》的要求开展工作。

（二）项目财务管理状况

医保工作经费38万元的指标在2018年2月一次性拨付到位；项目总投入38万元，实际收入38万元，资金到位率100％；实际支出38万元，资金使用率100％，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等公用支出；资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用严格按照年度预算批复的用途。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

我单位本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、效益方式。

基本指标包括：时效目标、成本目标、数量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。

2.检查、核实的情况

我单位把进一步加强财政支出绩效管理作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况得4分、项目立项得12分、资金落实得14分、业务管理得9分、财务管理得15分、会计信息管理得6分、产出数量得11分、项目效益得21分，总得分92分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）该项目投入时效目标项目完成时间在2018年12月25日前，实际完成时间在2018年12月25日前，期间相同，目标值完成比例为完成；绩效目标资金到位率100%，实际完成100%，目标值完成比例为100%。

（2）该项目投入成本目标医保工作经费总额38万元，实际完成值38万元，目标值完成比例100%。

2.产出目标完成情况

医保工作会议次数目标12次，实际完成16次，超过4次，完成133.33%；医保工作培训次数目标3次，实际完成2次，少1次，完成66.67%；组织督查医保工作的次数目标5次，实际完成15次，超过10次，完成300%；

3.效益目标完成情况

（1）社会效益目标

社会效益目标“对部门依法履行职责所需经费予以保障，提高医疗保障能力”绩效目标值是明显提高，实际完成值明显提高，目标完成比例为完成；“深化医疗保障体制改革，切实保障全市人民的医疗健康需求”绩效目标值是切实保障全市人民的医疗健康需求，实际完成值切实保障全市人民的医疗健康需求，目标完成比例为完成。

（2）服务对象满意度目标

服务对象满意度目标绩效目标值92%，实际完成值90%，目标值完成比例97.82%，未完成目标。

（三）项目绩效分析

1.投入指标体系满分30分，得30分。

（1）时效情况满分4分，得4分。

项目实际实施月份为2018年1月至12月，与计划月份相同，符合要求，本项目满分4分，得满分4分。

（2）项目立项方面满分12分，得12分。

项目绩效目标与年度计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配，本项目满分3分，得满分3分。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，本项目满分3分，得满分3分。

期初编制目标数3个，目标实际完成数3个，目标完成率100%，本项目满分3分，得满分3分。

项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，本项目满分3分，得满分3分。

（3）资金落实方面满分14分，得14分。

项目当年预算数38万元，当年累计支出数38万元，成本控制率为100%，本项目满分3分，得满分3分。

计划投入资金38万元，实际到位资金38万元，资金到位率100%，本项目满分3分，得满分3分。

应到位资金38万元，及时到位资金38万元，到位及时率100%，本项目满分3分，得满分3分。

实际到位资金38万元，实际使用资金38万元，资金使用率100%，本项目满分3分，得满分3分。

非财政资金投入0元，财政资金投入38万元，财政投入乘数为0，本项目满分2分，得满分2分。

2.过程指标体系满分30分，得30分。

（1）业务管理方面满分9分，得9分。

已具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，本项目满分3分，得满分3分。

遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项目满分3分，得满分3分。

具有相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施或手段。本项目满分3分，得满分3分。

（2）财务管理方面满分15分，得15分。

具有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。本项目满分3分，得满分3分。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。本项目满分3分，得满分3分。

有指定专人管理本单位固定资产，本项目满分3分，得满分3分。

实际在用的固定资产24.01万元，固定资产账面值24.01万元，固定资产利用率100%。本项目满分3分，得满分3分。

符合项目预算批复或合同规定的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况。本项目满分3分，得满分3分。

（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。

项目相关的会计核算规范，本项目满分3分，得满分3分。

项目会计核算相关资料完整，本项目满分3分，得满分3分。

3.产出与效益指标体系满分40分，得32分。

（1）产出数量满分15分,得11分。

医保工作会议次数绩效目标值12次，实际完成值16次，参会人数479人，目标值完成比例133.33%。本项目12次以上得满分,本项目满分5分，得满分5分。

医保工作培训次数绩效目标值3次，实际完成值2次，参加培训人数204人，目标值完成比例66.67%。本项目3次以上得满分,少10%扣1分，扣完为止，本项目满分5分，扣4分，得1分。

组织督查医保工作的次数绩效目标值5次，实际完成值15次，目标值完成比例300%。本项目5次以上得满分,本项目满分5分，得满分5分。

（2）项目效益方面满分25分，得21分。

①社会效益方面满分15分，得15分。

对部门依法履行职责所需经费予以保障，提高医疗保障能力，2018年医保基金安全平稳，收支平衡，医保工作运行顺利平稳，很好地完成了绩效目标，本项目满分10分，得满分10分。

深化医疗保障体制改革，切实保障全市人民医疗健康的需求，发挥医疗保障“药、价、保”职能，对全市基本医保、生育保险、药品采购流通、医疗服务价格、医保收付费改革进行管理，实施医药行为全过程监管，构建和完善多层次的医疗保障体系，不断减轻参保人员医疗费用负担，有效解决人民群众“看病难、看病贵”和“因病致贫，因病返贫”的问题，切实保障全市人民的医疗健康需求。本项目满分5分，得满分5分。

②服务对象满意度方面满分10分，得6分。

服务对象满意度绩效目标值92%，实际完成值90%，目标值完成比例97.82%。社会公众或服务对象满意度大于92%的得满分，每少1个百分点扣2分，扣完为止。本项目满分10分，扣4分，得6分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.机构设置有待进一步健全。现有市医保局设3个业务科室，编制8人，期末人数6人。机构编制少、人手缺、科室不足的问题，严重制约医保工作的开展。

2.工作经费不足。按照省、市医改工作部署要求，我市深化医保管理体制改革，通过推进药品阳光采购、医保支付方式改革、医疗服务价格调整、加强医保基金安全管理，建立健全多层次医疗保障体系，突出“药、价、保”联动，稳步提高参保人员待遇水平，不断提升医疗保障能力，切实保障全市人民的医疗需求。工作多，任务重，2018年工作经费38万元，无法满足工作需要，经费缺口较大。

3.应进一步加强信息化建设，将医保服务从静态管理改为动态监控，从事后控制，改为事前、事中控制。

（二）项目改进措施

1.加大人员资金和人员的投入，使医保工作顺利进行。

2.推进信息建设，加强智能监管。一是认真落实2018年市委市政府为民办实事项目。大力推进城乡居民医疗保险村级便民信息化平台建设工作，实现城乡居民医疗保险省、市、县、乡、村五级联网经办，城乡居民医保业务申办“不出村”。二是推进“三保合一”系统建设。建成以医疗保障业务经办、药械联合限价采购配送、支付结算为核心的“三保合一”信息系统。三是加快智能稽核监管平台建设。打通医保端和医院端之间的信息通道，积极推进智能监控平台建设，将全市二级以上公立医院纳入医保稽核系统管理，对医疗服务事前、事中、事后进行全方位监管，实施医疗行为动态监控，有效提升监管控费能力，杜绝医保基金流失，有效保障基金安全高效运行。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将结合机构改革工作，以建立更加公平可持续的医疗保障制度为目标，加快健全全民医保体系，巩固基本医保参保覆盖面，稳步提高待遇水平；进一步推动和完善付费方式改革，全力支持深化医药卫生体制改革；加强医保精细化管理，加大对医疗服务的监管力度，提高服务质量和水平。

（一）稳步提高基本医保和大病保险保障水平。结合基本医保基金运行情况，研究提出城乡居民医保的基本医保段和大病段的待遇调整方案，进一步提高基本医保和大病保障水平。落实医保个账活化，开展参保人员使用个人账户购买商业补充健康保险。

（二）不断加大精准扶贫保障力度。持续推进医保扶贫工作，继续实施精准扶贫医疗叠加保险、健康扶贫补充保险，完善建档立卡贫困人口医疗保障兜底机制，进一步提高贫困人口的医疗保障水平，有效解决贫困人口因病致贫返贫问题。

（三）进一步扩大医疗器械采购工作。继续完善药品耗材采购政策，扩大低值医用耗材联合谈判范围，进一步挤压耗材虚高价格。完善药品货款统一结算机制，全面实行药品货款电子化支付。建立健全短缺药品供应预警机制，加大医药配送企业履约监管力度，保障临床用药需求。

（四）继续开展医疗服务价格调整。继续调整医疗服务价格，提高体现医务人员技术劳务价值、技术难度、风险程度的部分综合医疗服务类、医技诊疗类、临床诊疗、中医诊疗类医疗服务价格标准。逐步增加医疗机构医务性收入，有效调动医务人员积极性，同时，进一步规范医疗机构诊疗行为，对各定点医院重点科室、重点病种实施重点监管，严格控制医疗费用过快增长。

（五）继续深化支付方式改革。继续深化医保支付方式改革，在跟踪监测新一轮按病种收付费政策执行情况基础上，探索开展按疾病分组与全病种收付费改革，对闽东医院医疗集团医保基金总额打包付费工作进行全面梳理总结，稳步推进县域紧密型医共体医保基金总额打包付费。

（六）不断提升医保服务水平。全面推行医保稽核系统管理，实现医保管理工作的精细化、专业化、智能化，减少人工审核成本、控制基金合理支出。扩大全国联网医疗机构范围，推进跨省异地就医住院费用直接结算，提升跨省异地就医直接结算服务水平，更好惠及参保群众。落实基本医保缴费职能交由税务征收相关工作。完善医保经办打包委托商业保险公司管理工作。

附件：1.市级财政项目支出绩效自评表

2.财政支出项目基本信息表和绩效目标表

宁德市医疗保障局

2019年6月21日