宁德市医疗保障基金管理中心

关于2018年度市级财政项目支出

“医保经办机构业务经费”绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2019〕3号）要求，现将我k中心2018年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市医疗保障基金管理中心是2017年由原来宁德市医疗保险管理管理中心、宁德市新农合管理中心整合新组建单位，是宁德市医疗保障局下属副处级事业单位，经费由财政核拨。现有编制人数255人（其中：参照公务员管理事业编制人数141人，事业编114人），内设六个科室及9个管理部，九个管理部由各县（市、区）城镇职工医疗保险、城

镇居民医疗保险、新农合医疗保险经办机构整合而成。

主要职能：负责全市医疗保障基金筹集和管理，医疗保障参保登记、费用核销，承办公务员医疗补助、部分保健对象医疗待遇补助，限价目录药品结算和监管，定点医药机构协议管理，大病补充医疗保险招投标和日常监管等。

（二）项目基本情况

1、立项依据：（1）宁德市委编委《关于调整市医疗保障管理体制和机构编制有关事项的通知》（宁市委编〔2016〕53号）；（2）《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（宁财预〔2017〕60号）。

2、项目主要内容：医保经办机构业务经费95万元。

3、项目涉及范围：对部门依法履行职责所需经费予以保障。保障全市医疗保障基金筹集、预决算、支付和管理的具体事务性等工作得顺利开展。

4、总体目标：对部门依法履行职责所需经费予以保障，确保全市医疗保障基金具体事务性工作正常运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

医保经办机构业务经费95万元，2018年纳入预算，年初财政安排资金95万元，功能科目编码2080109，功能科目名称是社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构。

本单位严格遵守“八项规定”和财务制度，按照《宁德市直机关厉行节约反对浪费制度建设工作手册》、《福建省医保内部控制制度》的要求开展工作。

（二）项目财务管理状况

医保经办机构业务经费95万元的指标2018年已全部拨付到位；项目总投入95万元，实际收入95万元，资金到位率100％；实际支出95万元，资金使用率100％，主要用于宁德市医疗保障基金管理中心及九个县（市、区）管理部的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等公用支出；资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用严格按照年度预算批复的用途。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标和评价方法

我单位本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、效益方式。

基本指标包括：时效目标、成本目标、数量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。

2、检查、核实的情况

我单位把进一步加强财政支出绩效管理作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

3、项目绩效自评得分和自评等级

总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况得4分、项目立项得12分、资金落实得14分、业务管理得9分、财务管理得15分、会计信息管理得6分、产出数量得20分、项目效益得16分，总得分96分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1、投入目标完成情况

（1）该项目投入时效目标项目完成时间在2018年12月25日前，实际完成时间在2018年12月25日前，期间相同，目标值完成比例为完成；绩效目标资金到位率100%，实际完成100%，目标值完成比例为100%。

（2）该项目投入成本目标医保经办机构业务经费95万元，实际完成值95万元，目标值完成比例100%。

2、产出目标完成情况

召开业务工作会议次数目标25次，实际完成30次，超过5次，完成144%；医保基金稽核次数目标12次，实际完成15次，多3次，完成12次；印制业务宣传材料目标10万份，实际印制宣传材料完成20万份，超过10次，完成200%；购置办公设备目标25台，实际购置办公设备60台，完成240%。

- 效益目标完成情况

- （1）社会效益目标

社会效益目标“提升医疗保障服务能力”绩效目标值是明显提高，实际完成值明显提高，目标完成比例为完成。

（2）服务对象满意度目标

服务对象满意度目标绩效目标值92%，实际完成值90%，目标值完成比例97.82%，未完成目标。

（三）项目绩效分析

1.投入指标体系满分30分，得30分。

（1）时效情况满分4分，得4分。

项目实际实施月份为2018年1月至12月，与计划月份相同，符合要求，本项目满分4分，得满分4分。

（2）项目立项方面满分12分，得12分。

项目绩效目标与年度计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配，本项目满分3分，得满分3分。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，本项目满分3分，得满分3分。

期初编制目标数3个，目标实际完成数3个，目标完成率100%，本项目满分3分，得满分3分。

项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，本项目满分3分，得满分3分。

（3）资金落实方面满分14分，得14分。

项目当年预算数95万元，当年累计支出数95万元，成本控制率为100%，本项目满分3分，得满分3分。

计划投入资金95万元，实际到位资金95万元，资金到位率100%，本项目满分3分，得满分3分。

应到位资金95万元，及时到位资金95万元，到位及时率100%，本项目满分3分，得满分3分。

实际到位资金95万元，实际使用资金95万元，资金使用率100%，本项目满分3分，得满分3分。

非财政资金投入0元，财政资金投入95万元，财政投入乘数为0，本项目满分2分，得满分2分。

2.过程指标体系满分30分，得30分。

（1）业务管理方面满分9分，得9分。

已具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，本项目满分3分，得满分3分。

遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项目满分3分，得满分3分。

具有相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施或手段。本项目满分3分，得满分3分。

（2）财务管理方面满分15分，得15分。

具有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。本项目满分3分，得满分3分。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。本项目满分3分，得满分3分。

有指定专人管理本单位固定资产，本项目满分3分，得满分3分。

实际在用的固定资产232.73万元，固定资产账面原值579.42万元，累计折旧346.68，现值232.73万元，固定资产利用率100%。本项目满分3分，得满分3分。

符合项目预算批复或合同规定的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况。本项目满分3分，得满分3分。

（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。

项目相关的会计核算规范，本项目满分3分，得满分3分。

项目会计核算相关资料完整，本项目满分3分，得满分3分。

3.产出与效益指标体系满分40分，得36分。

（1）产出数量满分20分,得20分。

召开业务会议次数绩效目标值25次，实际完成值30次，目标值完成比例144%。本项目25次以上得满分,本项目满分5分，得满分5分。

基金稽核次数绩效目标值12次，实际完成值15次，目标值完成比例125%。本项目3次以上得满分,每少1次扣1分，扣完为止，本项目满分5分，得满分5分。

业务宣传资料印制数绩效目标值10万份，实际完成值20万份，目标值完成比例200%。本项目10万份以上得满分,每少1万份扣1分，扣完为止。本项目满分5分，得满分5分。

购置办公设备数绩效目标值25台，实际完成值60次，目标值完成比例240%。本项目25台以上得满分,每少1台扣1分，扣完为止，本项目满分5分，得满分5分。

（2）项目效益方面满分20分，得16分。

①社会效益方面满分10分，得10分。

对部门依法履行职责所需经费予以保障，提高医疗保障能力，2018年医保基金安全平稳，收支平衡，医保工作运行顺利平稳，很好地完成了绩效目标，本项目满分10分，得满分10分。

②服务对象满意度方面满分10分，得6分。

服务对象满意度绩效目标值92%，实际完成值90%，目标值完成比例97.82%。社会公众或服务对象满意度大于92%的得满分，每少1个百分点扣2分，扣完为止。本项目满分10分，扣4分，得6分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

- 各管理部分散在全市各县（市、区），经费报销及经费账务统一由市中心财务科处理，各管理部自主权相对比较小。

- 经费报销采用的是报账式报销，市中心财务人员工作量较大。

各管理部经费报销滞后，造成支出无法及时入账，无法体现经费支出进度，不利于经费支出的管理。

（二）项目改进措施

- 提高各管理部报销自主权限，将原来500元（单件办公用品200元）以上的须报市中心审批才能购买，放宽至2000元以下各管理部可先行购买后报市中心审核报销。

- 采用给各管理部经费银行账户备用金形式，各项支出由管理部从经费银行账户备用金中先行支付。月底或第二月月初报中心审核后，给予补齐备用金的形式。

五、下一步改进工作的意见和建议

- 今后，将按照财政项目指标要求，进一步加强医管中心项目组织和财政管理，健全财政项目管理制度，指定专人负责，并保证相关材料的完整性，加强与财政部门联系，确保各项业务开展的经费保障，加强会计信息质量和财务管理制度，确保各项支出的合法性、合规性及合理性。

附：1.市级财政项目支出绩效自评表

2.财政支出项目基本信息表和绩效目标表

宁德市医疗保障基金管理中心

2019年8月1日