宁医保函〔2019〕68号

宁德市医疗保障局关于2018年度

市级财政项目支出“财政对城乡居民

基本医疗保险基金的补助”绩效评价报告

市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2019〕3号）要求，现将我局2018年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

按照宁德市委编委《关于调整市医疗保障管理体制和机构编制有关事项的通知》（宁市委编〔2016〕53号），2016年12月，我市设立宁德市医疗保障管理局（简称市医保局），在市财政局挂牌。在市财政局（市医保局）增设3个机关行政科室：医疗基金管理科、医疗服务价格科、药械采购配送监管科，专门承担市医保局具体工作。人员编制8人，2018年期未实有人数6人。

本单位主要职能是：贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施；负责监督全市医疗保障基金筹集征缴、拨付和支付，承担全市医疗保障基金管理工作；负责全市医疗服务价格谈判、调整；承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作；负责指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理；负责指导全市医疗保障定点医药机构管理；负责全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核，监测、调控相关药品价格和医疗服务价格；负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作；承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1.立项依据：(1)《福建省医疗保障管理委员会办公室 福建省财政厅 福建省民政厅关于全面推进城乡居民基本医疗保障制度建设的实施意见》（闽医保办〔2017〕51号）；(2)《关于印发〈福建省城乡居民基本医疗保险财政补助资金管理暂行办法〉的通知》（闽财社〔2017〕41号）；(3)《关于提前下达2018年城乡居民基本医疗保险省级补助预算指标的通知》（闽财社指〔2017〕101号）。

2.项目主要内容：2018年城乡居民基本医疗保险省级补助金额110431万元。

3.项目涉及范围：省级财政（含中央资金）预算安排，用于全体居民参加城乡居民基本医疗保险方面的专项资金。补助资金按照公开、公平、公正、专款专用、收支平衡的原则进行管理和使用。

4.总体目标：为城乡居民提供基本医疗保障，减轻城乡居民基本医疗保险参保人员的缴费负担，让城乡居民应保尽保，有效解决看病难，看病贵，实现“病有所医”。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

省级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助101616万元，2018年纳入预算，年初省财政厅安排预算资金101616万元，功能科目编码2101202，功能科目名称是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

本单位严格遵守社会保险基金财务制度，按照《宁德市人民政府办公室关于转发宁德市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》（宁政办〔2015〕187号）、《宁德市人民政府办公室转发市医保局等部门关于宁德市基本医疗保险和生育保险基金征缴工作实施方案的通知》（宁政办〔2017〕202号）的要求开展工作。

（二）项目财务管理状况

2018年城乡居民医保基金共收入18.93亿元，其中：个人缴费4.73亿元，财政对困难人员代缴收入0.12亿元，城乡医疗救助资金资助缴费0.25亿元，省级财政补助11亿元，地方财政配套补贴收入2.76亿元，利息收入0.06亿元。城乡居民医保基金支出18.21亿元，其中：医疗待遇支出17.05亿元（住院支出13.73亿元，门诊支出3.32亿元），大病保险支出1.12亿元，其他支出0.04亿元。当年结余0.72亿元，累计结余8.86亿元。资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用严格按照《宁德市人民政府办公室关于转发<宁德市城乡居民基本医疗保险暂行办法>的通知》的规定。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

我单位本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、效益方式。

基本指标包括：时效目标、成本目标、数量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。

2.检查、核实的情况

我单位把进一步加强财政支出绩效管理作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况得4分、项目立项得12分、资金落实得14分、业务管理得9分、财务管理得15分、会计信息管理得6分、产出数量得14分、项目效益得21分，总得分95分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）该项目投入时效目标项目完成时间在2018年12月25日前，实际完成时间在2018年12月25日前，期间相同，目标值完成比例为完成；绩效目标资金到位率100%，实际完成100%，目标值完成比例为100%。

（2）该项目投入成本目标财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助101616万元，实际完成值110431万元，目标值完成比例108.67%。

2.产出目标完成情况

城乡居民基本医疗保险参保人数282.5万人，实际参保人数281.92万人，完成99.79%；惠及特殊门诊人次95万人，实际惠及人次121.14万人次，完成128%；惠及住院人次36万人次，实际惠及住院人次36.02万人次，完成100%；惠及普通门诊人次160万人次，实际惠及普通门诊人次179.58万人次，完成112%。

3.效益目标完成情况

（1）社会效益目标

社会效益目标“减轻参保人员缴费负担”绩效目标值是明显提高，实际完成值明显提高，目标完成比例为完成；“让城乡居民应保尽保，有效解决看病难，看病贵，实现病有所依”绩效目标值是应保尽保，有效解决，实际完成值应保尽保，有效解决，目标完成比例为完成。

（2）服务对象满意度目标

服务对象满意度目标绩效目标值98%，实际完成值96%，目标值完成比例97.96%，未完成目标。

（三）项目绩效分析

1.投入指标体系满分30分，得30分。

（1）时效情况满分4分，得4分。

项目实际实施月份为2018年1月至12月，与计划月份相同，符合要求，本项目满分4分，得满分4分。

（2）项目立项方面满分12分，得12分。

项目绩效目标与年度计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配，本项目满分3分，得满分3分。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，本项目满分3分，得满分3分。

期初编制目标数3个，目标实际完成数3个，目标完成率100%，本项目满分3分，得满分3分。

项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，本项目满分3分，得满分3分。

（3）资金落实方面满分14分，得14分。

2018年城乡居民基金收入18.93亿元，当年累计支出数18.21亿元，当年基金出险率为96.2%，本项目满分3分，得满分3分。

计划投入资金101616万元，实际到位资金110431万元，资金到位率108.67%，本项目满分3分，得满分3分。

应到位资金110431万元，及时到位资金110431万元，到位及时率100%，本项目满分3分，得满分3分。

实际到位资金110431万元，实际使用资金110431万元，资金使用率100%，本项目满分3分，得满分3分。

非财政资金投入51012.96元，财政资金投入137597.67万元，财政投入乘数为37.07%，本项目满分2分，得满分2分。

2.过程指标体系满分30分，得30分。

（1）业务管理方面满分9分，得9分。

已具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，本项目满分3分，得满分3分。

遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项目满分3分，得满分3分。

具有相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施或手段。本项目满分3分，得满分3分。

（2）财务管理方面满分15分，得15分。

具有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。本项目满分3分，得满分3分。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。本项目满分3分，得满分3分。

有对城乡居民医疗保险基金实行收支两条线管理，本项目满分3分，得满分3分。

城乡居民医疗保险基金未存在坐支现象，保费收入及利息收入均有按要求转入财政专户。本项目满分3分，得满分3分。符合项目预算批复或合同规定的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况。本项目满分3分，得满分3分。

（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。

项目相关的会计核算规范，本项目满分3分，得满分3分。项目会计核算相关资料完整，本项目满分3分，得满分3分。

3. 产出与效益指标体系满分40分，得35分。

（1）产出数量满分15分,得14分。

城乡居民基本医疗保险参保人数282.5万人，2018年底止实际城乡居民基本医疗保险参保人数为281.92万人，目标值完成比例99.79%。本项目参保人数达282.5万人以上得满分,本项目满分4分，扣1分，得3分。

惠及特殊门诊就诊人次95万人次，实际完成值121.14万人次，目标值完成比例128%。本项目惠及特殊门诊就诊人次36万人次以上得满分,少1万人次扣1分，扣完为止，本项目满分4分，得4分。

惠及住院就诊人次36万人次，实际完成值36.02万次，目标值完成比例100%。本项目惠及住院就诊人次36万人次以上得满分,本项目满分4分，得满分4分。

惠及普通门诊就诊人次160万人次，实际完成值179.58万次，目标值完成比例1112%。本项目惠及普通门诊就诊人次160万人次以上得满分,本项目满分3分，得满分3分。

（2）项目效益方面满分25分，得21分。

①社会效益方面满分15分，得15分。

减轻参保人员的缴费负担，明显减轻参保人员缴费负担。个人缴费不高于180元/人，每高于10元扣1分，扣完为止。2018年参保人员个人缴费为180元/人，财政补贴人均490元/人，有效了减轻了城乡居民医保参保人员个人缴费负担水平。2018年医保基金安全平稳，收支平衡，医保工作运行顺利平稳，很好地完成了绩效目标，本项目满分10分，得满分10分。

深化医疗保障体制改革，切实保障全市人民医疗健康的需求，发挥医疗保障“药、价、保”职能，对全市基本医保、生育保险、药品采购流通、医疗服务价格、医保收付费改革进行管理，实施医药行为全过程监管，构建和完善多层次的医疗保障体系，不断减轻参保人员医疗费用负担，有效解决人民群众“看病难、看病贵”和“因病致贫，因病返贫”的问题，切实保障全市人民的医疗健康需求。本项目满分5分，得满分5分。

②服务对象满意度方面满分10分，得6分。

服务对象满意度绩效目标值92%，实际完成值90%，目标值完成比例97.82%。社会公众或服务对象满意度大于92%的得满分，每少1个百分点扣2分，扣完为止。本项目满分10分，扣4分，得6分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.受经济下行、部分企业参保意愿不足、区域经济发展不平衡及城乡居民医保个人缴费标准逐年提高等多种因素影响，城镇职工、城乡居民医保参保扩面任务压力上升，存在一定困难。

2.基本医保参保率指标计算口径变化频繁，为准确反映基本医保参保扩面指标完成情况带来新的问题；

3.应进一步加强信息化建设，将医保服务从静态管理改为动态监控，从事后控制，改为事前、事中控制。

（二）项目改进措施

1.加大人员资金和人员的投入，使医保工作顺利进行。

2.推进信息建设，加强智能监管。一是认真落实2018年市委市政府为民办实事项目。大力推进城乡居民医疗保险村级便民信息化平台建设工作，实现城乡居民医疗保险省、市、县、乡、村五级联网经办，城乡居民医保业务申办“不出村”。二是推进“三保合一”系统建设。建成以医疗保障业务经办、药械联合限价采购配送、支付结算为核心的“三保合一”信息系统。三是加快智能稽核监管平台建设。打通医保端和医院端之间的信息通道，积极推进智能监控平台建设，将全市二级以上公立医院纳入医保稽核系统管理，对医疗服务事前、事中、事后进行全方位监管，实施医疗行为动态监控，有效提升监管控费能力，杜绝医保基金流失，有效保障基金安全高效运行。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将结合机构改革工作，以建立更加公平可持续的医疗保障制度为目标，加快健全全民医保体系，巩固基本医保参保覆盖面，稳步提高待遇水平；进一步推动和完善付费方式改革，全力支持深化医药卫生体制改革；加强医保精细化管理，加大对医疗服务的监管力度，提高服务质量和水平。

（一）结合实施全民参保计划以及基本医保征缴职能划转，积极与税务部门做好工作对接，做好新一年度城乡居民医保征缴工作，确保“应保尽保”，不断巩固基本医保覆盖面。同时加强医保政策宣传培训。不断改进宣传方式，提升宣传成效，做好政策宣传“最后一公里”工作，提高政策覆盖面和知晓率。

（二）持续提升医保服务水平。推进“一窗受理、全程通办”，精简医保相关业务经办手续，扩大跨省异地就医定点医疗机构范围，提升异地就医直接结算服务水平，更好惠及参保群众。完善医保信息化建设，发挥信息化建设对医保管理与服务群众的技术支撑作用。

（三）继续深化支付方式改革。继续深化医保支付方式改革，在跟踪监测新一轮按病种收付费政策执行情况基础上，探索开展按疾病分组与全病种收付费改革，对闽东医院医疗集团医保基金总额打包付费工作进行全面梳理总结，稳步推进县域紧密型医共体医保基金总额打包付费。

（四）不断提升医保服务水平。全面推行医保稽核系统管理，实现医保管理工作的精细化、专业化、智能化，减少人工审核成本、控制基金合理支出。扩大全国联网医疗机构范围，推进跨省异地就医住院费用直接结算，提升跨省异地就医直接结算服务水平，更好惠及参保群众。落实基本医保缴费职能交由税务征收相关工作。完善医保经办打包委托商业保险公司管理工作。

附件：1.市级财政项目支出绩效自评表

2.财政支出项目基本信息表和绩效目标表

宁德市医疗保障局

2019年6月27日