宁医保函〔2019〕58号

宁德市医疗保障局关于2018年度市级财政

项目支出“建档立卡农村贫困人口健康

扶贫补充保险”绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2019〕3号）要求，现将我局2018年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

按照宁德市委编委《关于调整市医疗保障管理体制和机构编制有关事项的通知》（宁市委编〔2016〕53号），2016年12月，我市设立宁德市医疗保障管理局（简称市医保局），在市财政局挂牌。在市财政局（市医保局）增设3个机关行政科室：医疗基金管理科、医疗服务价格科、药械采购配送监管科，专门承担市医保局具体工作。人员编制8人，2018年期未实有人数6人。

本单位主要职能是：贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施；负责监督全市医疗保障基金筹集征缴、拨付和支付，承担全市医疗保障基金管理工作；负责全市医疗服务价格谈判、调整；承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作；负责指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理；负责指导全市医疗保障定点医药机构管理；负责全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核，监测、调控相关药品价格和医疗服务价格；负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作；承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1.立项依据：中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室关于转发市医保局、农业局、民政局、财政局卫计委《宁德市建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险的实施意见（试行）》的通知  (宁委办发〔2018〕7号)。

2.项目主要内容：建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险550万元。

3.项目涉及范围：针对建档立卡农村贫困人口给予补充性医疗保障的特殊政策，进一步完善医疗保障兜底机制。按一年不少于2500万元实行市、县共同筹集，以县为主，其中市本级550万元从扶贫资金中安排，县级安排1950万元，通过财政上下级结算方式落实。

4.总体目标：针对建档立卡贫困人口给予补充性医疗保障的特殊政策，进一步完善医疗保障的兜底机制，织密相互融合，互为补充的多层次医疗保障网，使贫困患者得到及时有效的救治。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险550万元，2018年纳入预算，年初市财政厅安排预算资金550万元，功能科目编码2130599，功能科目名称是其他扶贫支出。

- 为解决城乡困难群众的医疗保障问题，进一步完善我市城乡医疗救助体系，保障和维护困难群众基本医疗权益，根据市医保局、农业局、民政局、财政局卫计委《宁德市建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险的实施意见（试行）》的通知  (宁委办发〔2018〕7号)，设立建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险资金，从2018年5月1日开始，至2020年12月31日结束，全市每年安排财政资金2500万元，其中：市级财政安排扶贫资金550万元，各县（市、区）财政安排资金1950万元。

（二）项目财务管理状况

- 2018年市财政局共下达我中心建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险550万元。2018年医疗救助资金共支出500万元，用于补助建档立卡农村贫困人口在各项基金和扶贫资金报销后个人负担部分支出。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

我单位本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、效益方式。

基本指标包括：时效目标、成本目标、数量目标、社会效益目标、服务对象满意度目标。

2.检查、核实的情况

我单位把进一步加强财政支出绩效管理作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况得4分、项目立项得12分、资金落实得14分、业务管理得9分、财务管理得15分、会计信息管理得6分、产出数量得12分、项目效益得25分，总得分97分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）该项目投入时效目标项目完成时间在2018年12月25日前，实际完成时间在2018年12月25日前，期间相同，目标值完成比例为完成；保险报销及时率100%，实际完成100%，目标值完成比例为100%。

（2）该项目投入成本目标财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助550万元，实际完成值550万元，目标值完成比例100%。

2.产出目标完成情况

建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险受助人次目标值6000人次，实际受助人次5827人次，目标值完成率为97.12%；费用6-12万元大病保险报销比例目标值65%，实际完成值65%，目标值完成率100%；费用12-20万元大病保险报销比例目标值75%，实际完成值75%，目标完成率100%；费用20-50万元大病保险报销比例85%，实际完成值85%，目标完成率100%。

3.效益目标完成情况

（1）社会效益目标

减轻个人负担金额目标值550万元，建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险资金已支出550万元，目标完成比例为完成；通过对建档立卡农村贫困人口个人负担部分补助支出有效解决了城乡困难群众因病致贫、因病返贫的问题，目标完成比例为完成。

（2）服务对象满意度目标

受助对象满意度目标绩效目标值95%，实际完成值96%，目标值完成比例97.96%，完成目标。

（三）项目绩效分析

1.投入指标体系满分30分，得30分。

（1）时效情况满分4分，得4分。

项目实际实施月份为2018年1月至12月，与计划月份相同，符合要求，本项目满分4分，得满分4分。

（2）项目立项方面满分12分，得12分。

项目绩效目标与年度计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配，本项目满分3分，得满分3分。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，本项目满分3分，得满分3分。

期初编制目标数3个，目标实际完成数3个，目标完成率100%，本项目满分3分，得满分3分。

项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，本项目满分3分，得满分3分。

（3）资金落实方面满分14分，得14分。

2018年建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险550万元，支出500万元，资金出险率100%，本项目满分3分，得满分3分。

计划投入资金550万元，实际到位资金550万元，资金到位率100%，本项目满分3分，得满分3分。

应到位资金550万元，及时到位资金550万元，到位及时率100%，本项目满分3分，得满分3分。

实际到位资金550万元，实际使用资金550万元，资金使用率100%。本项目满分2分，得满分2分。

非财政资金投入0元，财政资金投入550万元，财政投入乘数为0%，本项目满分3分，得满分3分。

2.过程指标体系满分30分，得30分。

（1）业务管理方面满分9分，得9分。

已具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，本项目满分3分，得满分3分。

遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项目满分3分，得满分3分。

具有相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施或手段。本项目满分3分，得满分3分。

（2）财务管理方面满分15分，得15分。

具有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。本项目满分3分，得满分3分。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。本项目满分3分，得满分3分。

我市建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险资金已经实现全市统筹，并且实行收支两条线管理，本项目满分3分，得满分3分。

我市建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险资金已实现分账核算、专项管理、专款专用，不存在坐支现象。本项目满分3分，得满分3分。

符合规定的使用用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。本项目满分3分，得满分3分。

（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。

项目相关的会计核算规范，本项目满分3分，得满分3分。项目会计核算相关资料完整，本项目满分3分，得满分3分。

3.产出与效益指标体系满分40分，得37分。

（1）产出数量满分15分,得12分。

建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险受助人次目标值6000人次，每少100人扣1分，扣完为止。2018年实际受助人次5827人次，目标值完成率为97.12%；。本项目满分4分，扣3分，得1分。

费用6-12万元大病保险报销比例目标值65%，实际完成值65%，目标值完成率100%。,每少一个百分点扣1分，扣完为止。本项目满分3分，得3分。

费用12-20万元大病保险报销比例目标值75%，实际完成值75%，目标完成率100%；每少一个百分点扣1分，扣完为止。本项目满分3分，得3分。

费用20-50万元大病保险报销比例85%，实际完成值85%，目标完成率100%,每少一个百分点扣1分，扣完为止。本项目满分3分，得3分。

（2）项目效益方面满分25分，得25分。

①社会效益方面满分15分，得15分。

减轻个人负担金额，很好地完成了绩效目标，本项目满分10分，得满分10分。

解决城乡困难群众因病致贫、因病返贫的问题，通过城乡医疗救助、叠加保险、建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险、县级兜底政策等各项扶贫政策，很好的解决了城乡困难群众因病致贫、因病返贫的问题。本项目满分5分，得满分5分。

②受助对象满意度方面满分10分，得10分。

受助对象满意度绩效目标值95%，实际完成值96%，目标值完成比例为完成。社会公众或服务对象满意度大于96%的得满分，每少1个百分点扣2分，扣完为止。本项目满分10分，得满分10分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

- 1.部门间联动工作机制还需加强。目前医保、卫健、民政、扶贫等部门间已建立贫困人口信息共享机制。但目前贫困人员信息的报送渠道，还是依托传统手工报送。贫困人口信息无缝对接的工作，还需进一步加强。

- 2.因建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险是在城乡医疗救助、叠加保险等其他医疗扶贫资金后由我市市级财政及各县（市、区）财政共同出资设立的专项医疗扶贫资金，其他扶贫资金报销后，建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险资金可报销金额不多，造成全市范围内资金结余较大。

3.因该项资金使用范围仅限建档立卡农村贫困人口，造成部分非建档立卡农村贫困人口出现大额医疗费用，且医疗费用负担过重，造成经济困难的人群却得不到补助。

（二）项目改进措施

1.对目前由各级政府设立的相关医疗救助资金进行整合。将由省、市、县三级财政部门设立的相同的医疗救助资金进行整合管理，使各能政府设立的相同目的的医疗救助资金发挥出最大的效率。

2.拟扩大建档立卡农村贫困人口健康扶贫补充保险资金使用范围，进一步解决困难群众因病致返、因病返贫问题。

五、下一步改进工作的意见和建议

（一）加强政策宣传培训。结合即将开始的新一年度城乡居民医保参保，会同卫健、扶贫等部门积极开展医保政策宣传培训，不断改进宣传方式，提升宣传成效，让医保政策进医院、进乡村、进社区、进农户，做好政策宣传“最后一公里”工作，确保贫困人口“应保尽保”；

- （二）完善医保制度建设。做好基本医保、大病保险、医疗救助、叠加保险、补充保险等各项政策的制度衔接与实施，加大对贫困人口医保政策倾斜力度，进一步提高参保人员特别是贫困群体医疗保障水平。

- （三）加强督导检查。进一步推进医保扶贫工作常态化，定期开展医疗领域突出问题专项治理检查，及时发现解决存在问题，同时会同卫健部门进一步加强医疗机构控费管理，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长，从源头上努力降低建档立卡贫困人口医疗费用负担。

附件：1.市级财政项目支出绩效自评表

2.财政支出项目基本信息表和绩效目标表

宁德市医疗保障局

2019年6月13日