- 附件

- 宁德市DIP支付方式改革三年实施方案

- 重点任务安排表

| - 序号 | - 重点任务 | - 主要内容 | - 牵头科室 | - 实施时间 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医疗机构 - 全覆盖 | - 符合条件的医疗机构实现全覆盖 | - 局价格科 | - 2022年 |  |
| - 2 | - 组织培训 | - 面向第二批实行DIP付费医疗机构开展培训 | - 局价格科 | - 2022年6月前 |  |
| - 3 | - 优化病种目录 | - 结合医疗实际需求，完善优化病组（病种）权重（分值）及基层病种范围 | - 局价格科 | - 2022年6月前 - （基层病种调整2023年） |  |
| - 4 | - 绩效考核 | - 按照考核办法开展专项考核工作 | - 市医保中心 | - 2022年5月前 |  |
| - 5 | - 专家评议 | - 针对特例单议、稽核争议等病例，开展专家评议工作 | - 市医保中心 | - 贯穿2022-2024年 |  |
| - 6 | - 稽核监管 | - 开展日常稽核和专项稽核行动 | - 局稽查科 - 中心稽核科 | - 贯穿2022-2024年 |  |
| - 7 | - 协议管理机制 | - 完善协议内容，强化协议管理 | - 市医保中心 | - 2022年6月前 |  |